**Справка об оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2017 год**

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании "Кардымовский район" Смоленской области, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район Смоленской области от 02.08.2013 года № 0502, была проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2017 год.

Для оценки эффективности реализации муниципальных программ применяется система критериев:

K1 - достижение показателей эффективности муниципальной программы;

K2 – степень освоения средств районного бюджета и привлечение дополнительных средств для реализации программных мероприятий;

K3 - степень выполнения запланированных программных мероприятий.

Интегральная оценка муниципальной программы рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов.

В 2017 году программы получили следующие оценки:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программ и подпрограмм | R | оценка |
| 1 | Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью на территории МО "Кардымовский район" Смоленской области» | 7,72 | положительная |
| 2 | Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму "Антитеррор» | 7,4 | положительная |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО "Кардымовский район" Смоленской области» | 7 | положительная |
| 4 | Муниципальная программа «Продвижение позитивного имиджа МО "Кардымовский район" Смоленской области как инвестиционно-привлекательной территории»  | 4,6 | положительная |
| 5 | Муниципальная программа «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами» | 9,2 | высокая |
| 6 | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в МО "Кардымовский район" Смоленской области» | 5 | удовлетворительная |
| 7 | Муниципальная программа «Развитие архивного дела в Администрации МО "Кардымовский район" Смоленской области» | 6,2 | удовлетворительная |
| 8 | Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом МО "Кардымовский район" Смоленской области» | 8,2 | положительная |
| 9 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории МО "Кардымовский район" Смоленской области» | 3 | неудовлетворительная |
| 10 | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей » | 8,84 | положительная |
| 11 | Муниципальная программа «Поддержка развития общественных объединений МО "Кардымовский район" Смоленской области» | 7,4 | положительная |
| 12 | Муниципальная программа «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории МО "Кардымовский район" Смоленской области» | 7,4 | положительная |
| 13 | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами, их незаконному обороту» | 7,4 | положительная |
| 14 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами на территории муниципального образования "Кардымовский район" Смоленской области» | 8,2 | положительная |
| 15 | Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и туризма на территории муниципального образования "Кардымовский район" Смоленской области» | 8,2 | положительная |
| 15.1 | Подпрограмма«Развитие библиотечного обслуживания» | 5 | удовлетворительная |
| 15.2 | Подпрограмма«Культурно-досуговая деятельность» | 6,2 | положительная |
| 15.3 | Подпрограмма «Развитие музейной деятельности» | 8,2 | положительная |
| 15.4 | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» | 8,2 | положительная |
| 15.5 | Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма» | 5 | удовлетворительная |
| 15.6 | Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры" | 8,2 | положительная |
| 16 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального образования "Кардымовский район" Смоленской области» | 7,4 | положительная |
| 17 | Муниципальная программа «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области»  | 1,6 | неудовлетворительная |
| 18 | Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования "Кардымовский район" Смоленской области» | 8,2 | положительная |
| 19 | Муниципальная программа «Создание беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями проживающих на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области к объектам социальной инфраструктуры » | 5 | удовлетворительная |
| 20 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» | 4 | неудовлетворительная |
| 21 | Муниципальная программа «Развитие пассажирского транспорта в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области  | 7,96 | положительная |
| 22 | Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики на территории муниципального образования "Кардымовский район" Смоленской области" на 2014-2020 годы» | 8,56 | высокая |
| 22.1 | Подпрограмма«Развитие дошкольного образования» | 8,2 | положительная |
| 22.2 | Подпрограмма«Развитие общего образования» | 7,72 | положительная |
| 22.3 | Подпрограмма«Развитие дополнительного образования» | 8,2 | положительная |
| 22.4 | Подпрограмма "Реализация молодежной политики на территории муниципального образования "Кардымовский район" Смоленской области"  | 6,2 | удовлетворительная |
| 22.5 | Подпрограмма "Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия учреждений образования" Администрации муниципального образования "Кардымовский район" Смоленской области" | 8,2 | положительная |
| 22.6 | Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы, содержание, ремонт и обеспечение безопасности деятельности образовательных учреждений муниципального образования "Кардымовский район" Смоленской области" | 5 | удовлетворительная |
| 22.7 | Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» | 7,28 | положительная |
| 23 | Муниципальная программа «Приоритетные направления демографического развития муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 7,48 | положительная |
| 24 | Муниципальная программа « Гражданско-патриотическое воспитание граждан в МО «Кардымовский район» Смоленской области» | 7,72 | положительная |
| 25 | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» | 5 | удовлетворительная |
| 26 | Муниципальная программа «Поддержка развития кадрового потенциала органов местного самоуправления муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 7,4 | положительная |
| 27 | Муниципальная программа «Детство»  | 7,72 | положительная |
| 28 | Муниципальная программа «Повышение правовой культуры населения муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области  | 8,2 | положительная |
| 29 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» | 5 | удовлетворительную |
| 30 | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области» | 7,96 | положительная |
| 31 | Муниципальная программа «Развитие информационного пространства муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» | 6,2 | удовлетворительная |
| 32 | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области»  | 2,6 | неудовлетворительная |
| 33 | Муниципальная программа «Развитие органов территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области»  | 4,4 | неудовлетворительную |
| 34 | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области»  | 2,6 | неудовлетворительная |

Анализ оценки эффективности реализации программ показал, что 2 программы получили высокую оценку, 20 муниципальных программ, реализуемых на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской получили положительную оценку, 6 программ получили удовлетворительную оценку, 6 – неудовлетворительную оценку.

Муниципальные программы:

- Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области»;

- Охрана окружающей среды на территории МО "Кардымовский район" Смоленской области»;

- «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области»

- «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области»

- «Развитие органов территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области»

- «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области», признаны неудовлетворительными в связи с отсутствием в них финансирования и невыполнения целевых показателей. Мероприятия программ будут пересмотрены. По данным мероприятиям будет запланировано финансирование.

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник отдела экономики, инвестиций, имущественных отношений Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | **А.В. Языкова**  |