**АНАЛИЗ**

**достижения значений показателей реализации комплексов процессных мероприятий по планам-графикам реализации муниципальных программ**

**за 2022 год**

В муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области реализуется 35 муниципальных программ (далее – МП).

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 25.02.2022 № 00115, в целях оценки выполнения показателей планов-графиков значение результата считается достигнутым и показатель выполненным при условии достижения его фактического значения до уровня не менее 95% от планового значения.

При проведении анализа в составе МП учитывались комплексы процессных мероприятий, для которых в планах-графиках реализации установлено достижение значений результатов и показателей в отчетном периоде.

Из 35 МП по 26 МП достигнуты все результаты и показатели планов-графиков реализации, по 9 МП не достигнут один или несколько результатов и показателей планов-графиков реализации.

Всего по 35 МП в планах-графиках реализации на 12 месяцев 2022 года запланировано: - 123 показателя комплексов процессных мероприятий, 25 (20,3%) из них не выполнены. В целом МП выполняются в соответствии с планами-графиками реализации.

1. Муниципальные программы, по которым достигнуты все значения показателей реализации комплексов процессных мероприятий в планах-графиках:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование МП** | **Количество комплексов процессных мероприятий/ количество показателей** |
|  | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области»  | 1/2 |
|  | Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области»  | 2/3 |
|  | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области» | 1/5 |
|  | Муниципальная программа «Развитие пассажирского транспорта в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области»  | 2/2 |
|  | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области  | 1/6 |
|  | Муниципальной программа «Продвижение позитивного имиджа муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области как инвестиционно-привлекательной территории»  | 2/1 |
|  | Муниципальная программа «Повышение правовой культуры населения муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области»  | 2/2 |
|  | Муниципальная программа «Развитие архивного дела в Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области»  | 2/1 |
|  | Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму «Антитеррор» на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области  | 1/2 |
|  | Муниципальная программа «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области»  | 1/3 |
|  | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области»  | 1/1 |
|  | Муниципальная программа «Развитие информационного пространства муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области»  | 2/3 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей»  | 1/1 |
|  | Муниципальная программа «Поддержка развития общественных объединений муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области»  | 1/3 |
|  | Муниципальная программа «Создание беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями, проживающих на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, к объектам социальной инфраструктуры»  | 1/2 |
|  | Муниципальная программа «Приоритетные направления демографического развития муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области»  | 1/2 |
|  | Муниципальная программа «Гражданско-патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области»  | 2/3 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области»  | 1/1 |
|  | Муниципальная программа «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами  | 2/4 |
|  | Муниципальная программа «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области»  | 1/2 |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области»  | 2/3 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и туризма на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области»  | 9/19 |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» | 7/13 |
|  | Муниципальная программа «Детство»  | 8/8 |
|  | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами, их незаконному обороту» | 3/3 |
|  | Муниципальная программа «Развитие добровольчества (волонтерства) в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области»  | 7/3 |

2. Муниципальные программы, по которым не достигнуты все значения показателей реализации комплексов процессных мероприятий в планах-графиках:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование МП** | **Количество комплексов процессных мероприятий/ количество показателей** | **Значение показателей достигнуты/ не достигнуты** | **Наименование показателей, которые не выполнены** | **Причины невыполнения** |
|  | Муниципальная программа «Поддержка развития кадрового потенциала органов местного самоуправления муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области»  | 1/3 | Не достигнуто 2 показателя | 1. Количество работников органов местного самоуправления муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, обучающиеся заочно путем софинансирования обучения (ед), план -1, факт 0.2. Количество человек, трудоустроенных в органы местного самоуправления муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области выпускников учебных заведений Смоленской области | Отсутствие работников, которые по критериям подходили бы для заочного обученияНежелание молодых специалистов работать в органах местного самоуправления в связи с низкой заработной платой |
|  | Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области»  | 2/2 | Не достигнуты | 1. Доля зарегистрированных объектов муниципальной собственности (%), план -90, факт 66,32. Доля неналоговых доходов в бюджете района (%), план -16,8, факт - 9,98 | Отсутствие финансирования на проведение кадастровых работНекорректно был определен плановый показатель  |
|  | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области»  | 2/5 | Не достигнуто 2 показателя из 5 | 1. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (%), план- 46,93, факт – 27,92. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения (единиц), план -253, факт -231 | Плановый показатель был установлен до размещения итогов сплошного обследования субъектов МСППрекращение предпринимателями деятельности или непредоставления отчетности в налоговые органы |
|  | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области»  | 1/1 | Не достигнут | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, в границах муниципального образования, в отношении которых произведен ремонт к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, в границах | Некорректно был определен плановый показатель |
|  | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области»  | 1/4 | Не достигнуты 3 из 4 | 1. Ввод в эксплуатацию (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности (кв. м), план -3674, факт -1196,92. Разработка проектно-сметной документации на строительство газопроводов и капитальный ремонт/реконструкцию водопроводов (1 ед.), план -2, факт- 13. Комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку (Га), план -0,65, факт -0,6 | Уменьшение показателя связано с продлением действия так называемой «дачной амнистии», позволяющей в упрощенном порядке оформить право на определенные объекты недвижимости без уведомлений о начале и об окончании строительстваОтсутствие финансированияОтсутствие финансирования |
|  | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» | 1/4 | Не достигнут 1 из 4 | Увеличение общего годового объема ввода жилья (кв. м), план -3674, факт -1196,9 | Уменьшение показателя связано с продлением действия так называемой «дачной амнистии», позволяющей в упрощенном порядке оформить право на определенные объекты недвижимости без уведомлений о начале и об окончании строительства |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» | 1/2 | Не достигнуты | 1.Количество лиц погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах (чел), план-0, факт-122. Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на автомобильных дорогах (ед.), план-0, факт -56 | Некорректно был определен плановый показательНекорректно был определен плановый показатель |
|  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» | 1/3 | Не достигнут 1 из 3 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок отходов (шт) | Неблагоприятные погодные условия после выявления несанкционированной свалки |
|  | Муниципальная программа «Развитие органов территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области»  | 1/2 | Не достигнут 1 из 2 | Оказание содействия ТОС, реализующим свою деятельность на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, в том числе размещении информации о собраниях участников ТОС, участии в федеральных и региональных конкурсах для некоммерческих организаций в средствах массовой информации в том числе в газете «Знамя труда»-Кардымово, ед, план -1, факт – 0., | Участники ТОС по вопросам размещении информации о собраниях участников ТОС, участии в федеральных и региональных конкурсах для некоммерческих организаций в средствах массовой информации в том числе в газете «Знамя труда»-Кардымово не обращались |

Начальник отдела экономики, инвестиций,

имущественных отношений А.В. Языкова