

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

**от 05.12.2014 № 00841**

|  |
| --- |
| О внесении изменений в муниципальную программу «Создание беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями проживающих на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области к объектам социальной инфраструктуры на 2014-2016 годы» |

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Создание беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями проживающих на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области к объектам социальной инфраструктуры на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» от 21.04.2014 № 0290, изложив ее в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Знамя труда».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области Склярову О.В.

4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания, за исключением положений, содержащихся в программе и касающихся финансирования программных мероприятий на период 2015-2020 годы, которые применяются к правоотношениям, возникающим с 1 января 2015 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | **О.В. Иванов** |

УТВЕРЖДЕНА

 постановлением Администрации

муниципального образования

«Кардымовский район» Смоленской области

 от 21.04.2014 № 0290

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ программа**

**«Создание беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями проживающих на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области к объектам социальной инфраструктуры на 2014-2020 годы»**

п. Кардымово, 2014

**П А С П О Р Т**

**муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Создание беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями проживающих на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области к объектам социальной инфраструктуры на 2014-2020 годы» (далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; Постановление Правительства РФ от 7.12. 1996 г. N 1449 "О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры"; концепция федеральной целевой программы «Социальная поддержка инвалидов на 2006-2010 г.г.», утвержденная распоряжение Правительства РФ от 28.09.2005 года № 1515 –р. |
| Заказчик Программы  | Отдел строительства и коммуникаций Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области |
| Разработчик Программы | Отдел строительства и коммуникаций Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области |
| Цели и задачи Программы  | Цель Программы - создание для инвалидов и маломобильных групп населения (далее - инвалиды) свободного доступа к муниципальным и социальным учреждениям. Задачи программы:- формирование организационного, финансового и контрольного механизмов, обеспечивающих создание условий для преобразования среды жизнедеятельности в доступную для инвалидов; - создание средствами архитектуры и градостроительства условий, обеспечивающих доступность среды жизнедеятельности для инвалидов на стадии ее проектирования, строительства и реконструкции;- оснащение действующих объектов социальной, инженерной, транспортной, производственной инфраструктуры, информации и связи материально-техническими средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов с учетом их потребностей. |
| Целевые показатели Программы | - доля социально значимых объектов социальной инфраструктуры, оборудованных с целью обеспечения их доступности для лиц с ограниченными возможностями;- доля учреждений социального обслуживания населения, обеспеченных специализированным автомобильным транспортом для лиц с ограниченными возможностями. |
| Сроки и этапы реализацииПрограммы  | 2014-2020 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы  | Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области (далее также - районный бюджет) составит 75,0 тыс.рублей, в т.ч. по годам:2014 год – 0,0 тыс.руб., 2015 год – 25,0 тыс.руб.,2016 год – 25,0 тыс. руб., 2017 год – 25,0 тыс. руб., 2018 год – 0,0 тыс. руб., 2019 год – 0,0 тыс. руб., 2020 год – 0,0 тыс. руб.  |

**Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом.**

На территории муниципального образования «Кардымовский район» проживает 1,2 тысяч инвалидов, что составляет более 10 процентов всего населения района.

Инвалидность - один из показателей здоровья населения, поэтому её уровень в районе является важнейшей проблемой. Полноценная жизнедеятельность большинства инвалидов невозможна без оказания им различных видов помощи и услуг, соответствующих их социальным потребностям.

В настоящее время большинство зданий и сооружений, а также прилегающих к ним территорий не оборудовано специальными приспособлениями для инвалидов (отсутствуют входные группы, внутренние пути перемещения и зоны оказания услуг). Отсутствие низкопольного автотранспорта осложняет передвижение инвалидов.

Реализация мероприятий Программы позволит приспособить функционирующие объекты социальной инфраструктуры к нуждам инвалидов, будет способствовать созданию условий для строительства социально значимых объектов с учетом обеспечения доступности их для лиц с ограниченными возможностями.

**Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели Программы.**

Целью Программы является:

- создание для инвалидов и маломобильных групп населения (далее - инвалиды) свободного доступа к муниципальным и социальным учреждениям.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

 - формирование организационного, финансового и контрольного механизмов, обеспечивающих создание условий для преобразования среды жизнедеятельности в доступную для инвалидов.

-создание средствами архитектуры и градостроительства условий, обеспечивающих доступность среды жизнедеятельности для инвалидов на стадии ее проектирования, строительства и реконструкции

- оснащение действующих объектов социальной, инженерной, транспортной, производственной инфраструктуры, информации и связи материально-техническими средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов с учетом их потребностей.

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих инвалидам равные со всеми гражданами возможности в пользовании объектами социальной инфраструктуры, средствами информации и связи, интеграцию в общество; улучшение качества жизни инвалидов и повышение общего уровня комфорта городской среды для всех граждан;
материально-техническое оснащение объектов социальной инфраструктуры средствами доступа к ним инвалидов; повышение социальной активности и независимости инвалидов, обеспечение их трудовой занятости;
изменение отношения общества к инвалидам.

В ходе реализации программы на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области ожидается достижение следующих целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевые показатели  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1.  | Количество социально значимых объектов социальной инфраструктуры, оборудованных с целью обеспечения их доступности для лиц с ограниченными возможностями (единиц); | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.  | Доля учреждений социального обслуживания населения, обеспеченных специализированным автомобильным транспортом для лиц с ограниченными возможностями (%). | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

**Раздел 3. Перечень программных мероприятий.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование** **мероприятия** | **Срок реализации** | **Исполнитель** | **Объем финансирования (руб.)** | **Источник финансирования** |
| **всего** | **в том числе по годам** |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 |
| **Задача 1. Формирование организационного, финансового и контрольного механизмов, обеспечивающих создание условий для преобразования среды жизнедеятельности в доступную для инвалидов** |
| 1.1 | Разработка нормативно-правовых актов направленных на Формирование организационного, финансового и контрольного механизмов, обеспечивающих создание условий для преобразования среды жизнедеятельности в доступную для инвалидов | 2014-2020 г.г. | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Итого:**в том числе: | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| средства районного бюджета | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Задача 2. Создание средствами архитектуры и градостроительства условий, обеспечивающих доступность среды жизнедеятельности для инвалидов на стадии ее проектирования, строительства и реконструкции** |
| 2.1 | Разработка ПСД на капитальный ремонт входных групп и ремонт помещений здания Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области по адресу п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14 с устройством пандусов и технических средств для обеспечения доступа для людей с ограниченными возможностями. | 2015 г. | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 25,00 | 0 | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Районный бюджет |
| 2.2 | Разработка ПСД на капитальный ремонт входных групп и ремонт помещений зданий Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области по адресам: п. Кардымово, ул. Парковая, д. 1, ул. Ленина, д.16, пер. Коммунистический, д. 3 с устройством пандусов и технических средств для обеспечения доступа для людей с ограниченными возможностями | 2016 г. | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 25,00 | 0 | 0 | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Районный бюджет |
| 2,3 | Капитальный ремонт входных групп и ремонт помещений здания Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области по адресу п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14 с устройством пандусов и технических средств для обеспечения доступа для людей с ограниченными возможностями. | 2017г. | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 12,50 | 0 | 0 | 0 | 12,50 | 0 | 0 | 0 | Районный бюджет |
| **Итого:**в том числе: | **62,50** | **0** | **25,00** | **25,00** | **12,50** |  |  |  |  |
| средства районного бюджета | **62,50** | **0** | **25,00** | **25,00** | **12,50** |  |  |  |  |
| **Задача 3. Оснащение действующих объектов социальной, инженерной, транспортной, производственной инфраструктуры, информации и связи материально-техническими средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов с учетом их потребностей** |
| 3.1 | Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями к пользованию специализированным автомобильным транспортом | 2017 гг. | Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 12,50 | 0 | 0 | 0 | 12,50 | 0 | 0 | 0 | Районный бюджет |
| **Итого:**в том числе:средства районного бюджета | **12,50** | **0** | **0** |  | **12,50** | **0** | **0** | **0** |  |
| **12,50** | **0** | **0** |  | **12,50** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Всего по программе:****в том числе:** | **75,00** |  | **25,00** | **25,00** | **25,00** |  |  |  |  |
| **средства районного бюджета** | **75,00** |  | **25,00** | **25,00** | **25,00** |  |  |  |  |

**Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения программы.**

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области (далее также - районный бюджет) составит 75,0 тыс.рублей,

в т.ч. по годам:

2014 год – 0,0 тыс.руб.,

2015 год – 25,0 тыс.руб.,

2016 год – 25,0 тыс. руб.,

2017 год – 25,0 тыс. руб.,

2018 год – 0,0 тыс. руб.,

2019 год – 0,0 тыс. руб.,

2020 год– 0,0 тыс. руб.

Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодному уточнению с учетом с учетом складывающейся экономической ситуации по всем направлениям, а также объемом районного бюджета на соответствующий финансовый год, предусматривающих средства на реализацию Программы

**Раздел 5. Механизм реализации программы.**

Механизм реализации Программы – это система скоординированных по срокам и объему финансирования мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов.

Исполнителями Программы являются структурные подразделения Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Кардымовского района и муниципальные бюджетные учреждения.

 Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, целевое и рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

 Управление Программой осуществляет заказчик Программы.

Заказчик Программы:

- обеспечивает реализацию Программы и её финансирование;

- осуществляет координацию деятельности её исполнителей и участников;

- представляет в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год;

- осуществляет мониторинг результатов реализации мероприятий Программы;

- осуществляет формирование аналитической информации о реализации мероприятий Программы;

- контролирует целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств;

- осуществляет подготовку и предоставление ежегодных отчетов о реализации Программы;

- организует размещение на интернет-сайте текста Программы и информацию о результатах её реализации.

 Порядок финансирования мероприятий программы из средств районного бюджета осуществляется путем выделения средств с последующим перечислением исполнителям конкретных мероприятий в установленном законом порядке.

Корректировка программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы осуществляется путем внесения изменений в Программу и оформляется Постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район».

Контроль за реализацией Программы осуществляется Заместителем Главы Администрации муниципального образования «Кардымовский район».