

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«КАРДЫМОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»**

**СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 19.03.2025 № 288**

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области» |

В целях рационального расходования средств на обеспечение эффективного развития образования и молодежной политики муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области, в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области от 13.01.2025 № 3 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области», Администрация муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования и молодежной политики муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области», согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:

- постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 28.06.2022 № 00437 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области»;

- постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 06.09.2022 № 00593 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования и молодежной политики муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 28.06.2022 № 00437»;

- постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 02.11.2022 № 00688 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования и молодежной политики муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 28.06.2022 № 00437»;

- постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 14.11.2022 № 00708 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования и молодежной политики муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 28.06.2022 № 00437»;

- постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 02.12.2022 № 00760 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования и молодежной политики муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 28.06.2022 № 00437»;

- постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 31.03.2023 № 00162 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования и молодежной политики муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 28.06.2022 № 00437»;

- постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 26.04.2023 № 00216 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования и молодежной политики муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 28.06.2022 № 00437»;

- постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 17.05.2023 № 00269, «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования и молодежной политики муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 28.06.2022 № 00437»;

- постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 26.05.2023 № 00293, «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования и молодежной политики муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 28.06.2022 № 00437»;

- постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 02.06.2023 № 00308, «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования и молодежной политики муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 28.06.2022 № 00437»;

- постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 11.08.2023 № 00468, «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования и молодежной политики муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 28.06.2022 № 00437»;

- постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 18.08.2023 № 00481, «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования и молодежной политики муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 28.06.2022 № 00437»;

- постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 22.09.2023 № 00560, «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования и молодежной политики муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 28.06.2022 № 00437»;

- постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 04.12.2023 № 00708, «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования и молодежной политики муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 28.06.2022 № 00437»;

- постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 25.12.2023 № 00766, «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования и молодежной политики муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 28.06.2022 № 00437»;

- постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 14.03.2024 № 00187, «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования и молодежной политики муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 28.06.2022 № 00437»;

- постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 28.03.2024 № 00214, «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования и молодежной политики муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 28.06.2022 № 00437»;

- постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 10.04.2024 № 00267, «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования и молодежной политики муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 28.06.2022 № 00437»;

- постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 28.06.2024 № 00399, «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования и молодежной политики муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 28.06.2022 № 00437»;

- постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 14.08.2024 № 00496, «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования и молодежной политики муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 28.06.2022 № 00437»;

- постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 05.09.2024 № 00532, «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования и молодежной политики муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 28.06.2022 № 00437»;

- постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 02.10.2024 № 00608 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования и молодежной политики муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 28.06.2022 № 00437»;

- постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 11.11.2024 № 00718 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования и молодежной политики муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 28.06.2022 № 00437»;

- постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 17.12.2024 № 00865 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования и молодежной политики муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 28.06.2022 № 00437»;

- постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 28.12.2024 № 00913 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования и молодежной политики муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 28.06.2022 № 00437».

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2025 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | **М.В. Левченкова** |

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | УТВЕРЖДЕНА  Постановлением Администрации  муниципального образования  «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области  от 19.03.2025 № 288 | |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие образования и молодежной политики муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области» (далее – муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | И.о. начальника муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области  Осипова Александра Михайловна |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2030 годы |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения, перспективными задачами развития Кардымовского муниципального округа и повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном округе |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (по годам реализации и в разрезе источников финансирования на очередной финансовый год и первый, второй годы планового периода) | Общий объем финансирования Программы составит  721 456,72478 тыс. рублей, из них:  - за счет средств муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области (далее также местный бюджет) – 214 968,99238 тыс. рублей  - средства областного бюджета – 485 408,23240 тыс. рублей;  - средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;  - иные источники - 21 079,50000 тыс. рублей.  По годам объем финансирования будет следующим:  2025 год – 246 033,42280 тыс. рублей, из них:  - средства окружного бюджета – 78 107,20000 тыс. рублей;  - средства областного бюджета – 160 899,72280 тыс. рублей;  - средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;  - иные источники - 7 026,50000 тыс. рублей.  2026 год – 234967,80099 тыс. рублей, из них:  - средства окружного бюджета – 68 326,09619 тыс. рублей;  - средства областного бюджета – 159 615,20480 тыс. рублей;  - средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;  - иные источники - 7 026,50000 тыс. рублей.  2027 год – 240455,50099 тыс. рублей, из них:  - средства окружного бюджета – 68 535,69619 тыс. рублей;  - средства областного бюджета – 164 893,30480 тыс. рублей;  - средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;  - иные источники - 7 026,50000 тыс. рублей.  2028 год – 0,00 тыс. рублей, из них:  - средства окружного бюджета – 0,00 тыс. рублей;  - средства областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;  - средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;  2029 год – 0,00 тыс. рублей, из них:  - средства окружного бюджета – 0,00 тыс. рублей;  - средства областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;  - средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;  2030 год – 0,00 тыс. рублей, из них:  - средства окружного бюджета – 0,00 тыс. рублей;  - средства областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;  - средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей. |

**Показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя  (2024 год) | Планируемое значение показателя | | | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. | чел. | 6 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 2. | Охват детей дошкольного возраста различными формами дошкольного образования от общей численности детей дошкольного возраста. | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 3. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных организаций. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Доля учащихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности учащихся. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспеченных бесплатным  горячим питанием. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Доля детей, охваченных программами дополнительного образования, от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 7. | Доля детей – инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей – инвалидов данного возраста. | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 8. | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в социальную практику, участвующих в мероприятиях разного уровня и форм, способствующих успешной социализации и эффективной самореализации от общей численности молодых людей данного возраста. | % | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 9. | Доля детей, отдохнувших  в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, от общего количества учащихся. | % | 0 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| 10. | Доля муниципальных  образовательных  организаций от общего  количества муниципальных  образовательных  организаций, ведение  бюджетного, бухгалтерского  и налогового учета которых  передано МКУ «ЦБУО». | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11. | Доля ответственных (работников) образования, прошедших обучение, от общего количества ответственных (работников) образования | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 12. | Доля образовательных организаций, прошедших комплексный капитальный ремонт, ежегодный текущий ремонт и (или) реконструкцию | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13. | Доля выполненных мероприятий муниципальной программы от общего числа планируемых мероприятий. | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

**Структура муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Задача структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента** | **Связь с показателями** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| **1. Региональный проект** | | | | |
| Финансирование по региональным проектам не предусмотрено | | | | |
| **2. Ведомственный проект «Оказание государственной поддержки детям-сиротам, проживающим на территории Смоленской области, в обеспечении жильем»** | | | | |
| И.о. начальника муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области Осипова Александра Михайловна | | | | |
| 2.1 | Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности. | | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа жилыми помещениями. | Общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа подлежащих обеспечению жилыми помещениями. |
| **3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования»** | | | | |
| И.о. начальника муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области Осипова Александра Михайловна | | | | |
| 3.1. | | Создание условий по предоставлению качественного дошкольного образования в образовательных учреждениях муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области. | Обеспечение оказания услуг образовательными учреждениями, реализующими программы дошкольного образования.  Создание условий для повышения эффективности и качества дошкольного образования. | Охват детей дошкольного возраста различными формами дошкольного образования от общей численности детей дошкольного возраста.  Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных организаций. |
| **4. Комплекс процессных мероприятий «Развитие общего образования»** | | | | |
| И.о. начальника муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области Осипова Александра Михайловна | | | | |
| 4.1. | | Создание условий для предоставления качественного общего образования, соответствующего современным потребностям жителей муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области. | Создание условий для предоставления качественного общего образования, соответствующего современным потребностям жителей муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области.  Обеспечение функционирования муниципальных общеобразовательных организаций.  Соответствие общеобразовательных учреждений требованиям безопасности.  Организация питания учащихся общеобразовательных организаций. | Доля учащихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности учащихся.  Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспеченных бесплатным горячим питанием. |
| **5. Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования»** | | | | |
| И.о. начальника муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области Осипова Александра Михайловна | | | | |
| 5.1. | | Развитие системы дополнительного образования детей в интересах формирования творческой, духовно богатой, физически здоровой, социально активной личности ребенка. | Обновление содержания и технологий дополнительного образования (включая процесс социализации) в соответствии с изменившимися потребностями населения. Повышение качества и доступности дополнительного образования детей. | Доля детей, охваченных программами дополнительного образования, от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет.  Доля детей – инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей – инвалидов данного возраста. |
| **6. Комплекс процессных мероприятий «Реализация молодежной политики на территории муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ»**  **Смоленской области»** | | | | |
| И.о. начальника муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области Осипова Александра Михайловна | | | | |
| 6.1. | | Развитие мероприятий по развитию межмуниципального взаимодействия и молодежного событийного туризма. | Поддержка талантливой и инициативной молодежи, развитие научно-технического творчества молодежи. Гражданское и патриотическое воспитание молодежи. Развитие волонтерского и добровольческого движения в молодежной среде. Информационное обеспечение молодежной политики. | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в социальную практику, участвующих в мероприятиях разного уровня и форм, способствующих успешной социализации и эффективной самореализации от общей численности молодых людей данного возраста. |
| 6.2. | | Организация деятельности по  обеспечению занятости,  оздоровления и отдыха учащихся. | Созданы условия для полноценного отдыха, оздоровления и занятости  детей и подростков, проживающих на территории муниципального образования, в каникулярное время. | Доля детей, отдохнувших  в оздоровительных лагерях  с дневным пребыванием,  от общего количества  учащихся. |
| **7. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области** | | | | |
| И.о. начальника муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области Осипова Александра Михайловна | | | | |
| 7.1. | | Повышение качества, ведения бухгалтерского и статистического учета доходов и расходов, составления требуемой отчетности и предоставления ее в установленном порядке и в указанные сроки. | Обеспечение качественной организации и ведения бухгалтерского и налогового учета и отчетности, документального и взаимосвязанного их отражения и бухгалтерских регистрах. | Доля муниципальных  образовательных  организаций от общего  количества муниципальных  образовательных  организаций, ведение  бюджетного, бухгалтерского  и налогового учета которых  передано МКУ «ЦБУО». |
| **8. Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы, содержание, ремонт и обеспечение безопасности деятельности образовательных учреждений»** | | | | |
| И.о. начальника муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области Осипова Александра Михайловна | | | | |
| 8.1. | | Укрепление материально-технической базы учреждений образования муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области. | Расходы на текущие и капитальные ремонты зданий и сооружений муниципальных учреждений. Реализация мероприятий в области пожарной безопасности. Реализация мероприятий в области охраны учреждений. | Доля ответственных (работников) образования, прошедших обучение, от общего количества ответственных (работников) образования.  Доля образовательных учреждений, прошедших комплексный капитальный ремонт, ежегодный текущий ремонт и реконструкцию. |
| **9. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»** | | | | |
| И.о. начальника муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области Осипова Александра Михайловна | | | | |
| 9.1. | | Обеспечение условий для реализации муниципальной программы. | Создание условий для максимально эффективного управления деятельностью образовательных организаций муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области при минимальных затратах.  Финансирования расходов на обеспечение деятельности Отдела образования Администрации муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области по решению вопросов местного значения. | Доля выполненных мероприятий муниципальной программы от общего числа планируемых мероприятий. |

**Финансовое обеспечение муниципальной программы**

| **Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения** | Всего | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | **721456,72478** | **246033,42280** | **234967,80099** | **240455,50099** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Местный бюджет | **214968,99238** | **78107,20000** | **68326,09619** | **68535,69619** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Областной бюджет | **485408,23240** | **160899,72280** | **159615,20480** | **164893,30480** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Иные источники | **21079.50000** | **7026.50000** | **7026.50000** | **7026.50000** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

Приложение

к паспорту муниципальной

программы

**СВЕДЕНИЯ**

**о показателях муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Методика расчета показателя или источник получения информации о значении показателя (наименование формы статистического наблюдения, реквизиты документа об утверждении методики и т.д.) |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа подлежащих обеспечению жилыми помещениями. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей согласно списку и судебным решениям. |
|  | Охват детей дошкольного возраста различными формами дошкольного образования от общей численности детей дошкольного возраста. | Методика расчета:  Иу/И х 100  Иу–количество детей дошкольного возраста которым предоставлено дошкольное образование;  И–общее количество детей дошкольного возраста. |
|  | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных организаций. | Методика расчета:  Иу/И х 100  Иу–количество дошкольных образовательных организаций, в которых создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов;  И–общее количество дошкольных организаций. |
|  | Доля учащихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности учащихся. | Методика расчета:  Иу/И х 100  Иу–количество учащихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями;  И–общая численность учащихся. |
|  | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспеченных бесплатным горячим питанием. | Отношение числа обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях,  обеспеченных бесплатным горячим питанием к общему числу обучающихся в 1-4 классах. |
|  | Доля детей, охваченных программами дополнительного образования, от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. | Методика расчета:  Иу/И х 100  Иу – количество детей, охваченных программами дополнительного образования;  И – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет. |
|  | Доля детей – инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей – инвалидов данного возраста. | Методика расчета:  Иу/И х 100  Иу – количество детей – инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование;  И – общая численность детей – инвалидов данного возраста. |
|  | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в социальную практику, участвующих в мероприятиях разного уровня и форм, способствующих успешной социализации и эффективной самореализации от общей численности молодых людей данного возраста. | Методика расчета:  Иу/И х 100  Иу –количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в социальную практику, участвующих в мероприятиях разного уровня и форм, способствующих успешной социализации и эффективной самореализации  И – общая численность молодых людей данного возраста. |
|  | Доля детей, отдохнувших в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, от общего количества учащихся. | Отношение числа детей, отдохнувших в оздоровительных лагерях с дневным  пребыванием, к общему количеству учащихся общеобразовательных учреждений. |
|  | Доля муниципальных образовательных учреждений от общего количества муниципальных образовательных учреждений и учреждений образования, ведение бюджетного, бухгалтерского и налогового учета которых передано МКУ «ЦБУО». | Отношение количества образовательных  учреждений, ведение бюджетного,  бухгалтерского и налогового учета которых  передано МКУ «ЦБУО», к  общему количеству образовательных учреждений. |
|  | Доля ответственных (работников) образования, прошедших обучение, от общего количества ответственных (работников) образования. | Отношение ответственных (работников) образования, прошедших обучение, к общему количеству ответственных (работников) образования. |
|  | Доля образовательных учреждений, прошедших комплексный капитальный ремонт, ежегодный текущий ремонт и реконструкцию. | Отношение количества образовательных учреждений, прошедших комплексный капитальный ремонт, ежегодный текущий ремонт и реконструкцию, к общему числу образовательных учреждений. |
|  | Доля выполненных мероприятий муниципальной программы от общего числа планируемых мероприятий. | Отношение выполненных мероприятий муниципальной программы, к общему числу планируемых мероприятий. |

**Раздел 1. Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы**

Деятельность муниципальной образовательной системы направлена на предоставление современного качественного дошкольного, общего и дополнительного образования, обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения полноценного образования.

Мероприятия по развитию инфраструктуры направлены на создание оптимальных условий во всех образовательных организациях, соответствующих требованиям федерального законодательства. С этой целью ведутся координация деятельности образовательных организаций по учету детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования и форм получения образования каждого уровня детьми, проживающими на территории муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области, плановые мониторинги численности детей, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию и (или) содержанию (присмотру и уходу), состояния очередности в организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, сведений по движению обучающихся по итогам каждой учебной четверти, организации каникулярного времени обучающихся, обеспеченности учебной литературой общеобразовательных организаций, трудоустройства и социальной адаптации выпускников 9, 11 классов, наличия вакансий в образовательных организациях, состояния детского общественного и добровольческого движения, удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством предоставления услуг в сфере образования, обеспеченности горячим питанием в общеобразовательных организациях, организации подвоза обучающихся к месту учебы, соблюдения действующих санитарно-эпидемиологических норм и правил, безопасности организации образовательного процесса.

**Дошкольное образование**

Дошкольное образование – важный этап жизни человека, его становления и развития. Оно является исходной, неотъемлемой и полноценной ступенью образовательной системы, где закладываются основополагающие качества личности, формируется интеллект, способности.

Развитие системы дошкольного образования на территории муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области направлено на гармоничное развитие детей дошкольного возраста в современных условиях, обеспечение полноты и разнообразия образовательных услуг, их соответствие потребностям населения, безопасности жизни и здоровья детей.

На территории Кардымовского муниципального округа функционирует 4 детских сада (МБДОУ детский сад «Солнышко», МБДОУ «Каменский детский сад», МБДОУ «Вачковский детский сад», МБДОУ «Шокинский детский сад»), а также 3 группы кратковременного пребывания при общеобразовательных учреждениях (МБОУ «Тюшинская СШ», МБОУ «Тирянская ОШ», МБОУ «Соловьевская основная школа») с общим охватом воспитанников в количестве 251 ребенка.

Предоставление муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования» осуществляется через единый портал государственных и муниципальных услуг, через МФЦ и непосредственно в Отделе образования Администрации муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области.

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» по достижению 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в нашем муниципальном образовании выполняется. Свободные места для принятия детей имеются во всех дошкольных учреждениях.

В соответствии с действующим законодательством в целях материальной поддержки при условии признания семьи малоимущей осуществляется выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в детском саду из расчета: 20% размера родительской платы на первого ребенка, 50% на второго ребенка, 70% на третьего и последующих детей.

Педагогические коллективы дошкольных образовательных учреждений решают задачу создания образовательного пространства, направленного на непрерывное накопление детьми дошкольного возраста культурного опыта деятельности и общения, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья. Концепция развития каждого дошкольного образовательного учреждения района базируется на принципах построения эффективной кадровой политики, направленной на создание условий для профессионального роста педагогов, что является одним из важнейших условий реализации ФГОС дошкольного образования.

Ежегодно Отделом образования Администрации муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области проводится работа по повышению уровня профессионализма педагогических кадров. Действенной формой являются следующие направления:

- регулярное проведение заседаний районных методических объединений (РМО) для воспитателей и заведующих;

- непрерывное образование педагогических кадров посредством прохождения курсовой подготовки, участия в методических мероприятиях и профессиональных конкурсах различного уровня;

- осуществление публичной презентации инновационной деятельности дошкольных образовательных учреждений и педагогов на муниципальном уровне.

Положительными тенденциями муниципальной системы дошкольного образования района являются:

- отсутствие очерёдности в детские сады на протяжении последних 3 лет;

- активное использование федеральной автоматизированной информационной системы АИС «Комплектование»;

- стабильность ситуации по охвату дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 года до 7 лет;

- укомплектованность кадрового состава работников дошкольных образовательных учреждений на 100%.

В ходе выполнения требований безопасности дошкольных образовательных учреждений обеспечена работа «тревожных кнопок», пожарных сигнализаций (АПС), систем оповещения и управления эвакуацией. Материально - техническая оснащенность ряда образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, требует обновления.

**Общее образование**

Сеть общего образования представлена в муниципальном образовании семи общеобразовательными учреждениями (МБОУ «Кардымовская СШ», МБОУ «Рыжковская средняя школа», МБОУ «Тюшинская СШ», МБОУ «Соловьевская основная школа», МБОУ «Шокинская школа», МБОУ «Каменская основная школа», МБОУ «Тирянская ОШ») и 1 филиалом (Шестаковский филиал МБОУ «Соловьевская основная школа»). Общее количество обучающихся в 2024-2025 учебном году составляет 880 человек.

Все обучающиеся в муниципальных общеобразовательных учреждениях обучаются в первую смену. В учреждениях успешно реализуются полномочия по обеспечению доступности муниципальных услуг и равных условий для воспитания и образования всех детей. По запросам обучающихся и их родителей работают группы продленного дня, организован подвоз школьников к месту учебы и обратно. Школьные автобусы осуществляют подвоз по 8-ми школьным маршрутам.

Все общеобразовательные учреждения реализуют федеральные государственные образовательные стандарты. Удовлетворение запросов потребителей муниципальных образовательных услуг происходит посредством дифференциации содержания образования.

Одним из ведущих показателей результативности развития системы образования является качество подготовки выпускников и их трудоустройство. Ежегодно100% выпускников получают аттестаты об основном общем и среднем общем образовании. Высоким остается показатель поступления выпускников школ в высшие и средние профессиональные учреждения.

Система образования Кардымовского муниципального округа в настоящее время работает в условиях формирования независимой оценки качества образовательной деятельности, создания доступной и открытой образовательной среды, интеграции дошкольного, общего и дополнительного образования, реализации региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда» национальных проектов «Образование» и «Демография».

В соответствии с региональным проектом «Современная школа» на базе пяти общеобразовательных учреждений (МБОУ «Кардымовская СШ», МБОУ «Рыжковская средняя школа», МБОУ «Соловьевская основная школа», МБОУ «Шокинская школа» и МБОУ «Тюшинская СШ») созданы Центры образования «Точка роста», которые представляют собой принципиально новое образовательное пространство, оформленное в едином фирменном стиле и оснащенное современным оборудованием.

Важно отметить, что «Точки роста» создаются в школах нашего муниципального округа в целях развития и реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей. Они способствуют развитию качественного образования в сельской местности, позволяют детям реализовывать свои интересы, таланты и способности.

Так, обучающиеся МБОУ «Кардымовская СШ» на обновленной материально-технической базе успешно осваивают предметы «ОБЖ», «Информатика», «Технология», обучающиеся остальных четырех школ – предметы «Физика», «Химия», «Биология».

Широко используется инфраструктура «Точек роста» и во внеурочное время. Современная мебель позволяет быстро организовать групповые и индивидуальные занятия по зонам. В рамках дополнительного образования новое оборудование позволяет обучать шахматам, проводить опыты, конструировать роботы и т.д.

В МБОУ «Кардымовская СШ», МБОУ «Рыжковская средняя школа», МБОУ «Тюшинская СШ» и МБОУ «Соловьевская основная школа» реализуется региональный проект «Цифровая образовательная среда», главной целью которого является обеспечение всем школьникам права на качественное и конкурентоспособное образование, независимо от места проживания. В рамках данного проекта в школы поступило компьютерное оборудование, что позволило в значительной мере обновить имеющуюся учебно-материальную базу.

Стоит отметить, что приобретенное оборудование успешно используется педагогами для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию обучающихся.

Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» осуществляется через систему дополнительного образования, которая активно развивается и является инновационной сферой деятельности для всех участников образовательного процесса.

С января 2020 года на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» Кардымовского муниципального округа Смоленской области создан муниципальный опорный центр дополнительного образования детей, который объединяет не только организации образования, но и учреждения дополнительного образования сферы культуры.

В районе сохраняется приоритет бесплатности и доступности дополнительного образования. Наиболее важными показателями доступности дополнительного образования детей являются показатель охвата и обеспечения сертификатами персонифицированного финансирования.

Доля детей, вовлеченных в систему дополнительного образования от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, составляет 66 %.

Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области осуществляется и через работу школьных спортивных клубов. Такие клубы функционируют во всех общеобразовательных учреждениях района. Стоит отметить, что открытие таких клубов в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, способствует улучшению условий  для  занятия  физической  культурой  и  спортом, реализации целей и задач по физическому воспитанию и организации дополнительного образования, создает возможности для развития детей и укрепления их здоровья.

Также в образовательных учреждениях реализуются программы и методики, учитывающие возрастные особенности детей и направленные на формирование законопослушного поведения, навыков безопасного поведения в интернет- пространстве, обеспечение психологической безопасности.

Совместно с органами и учреждениями системы профилактики в муниципальном образовании проводятся мероприятия по предупреждению правонарушений, преступлений, безнадзорности несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов; профилактические мероприятия, направленные на формирование принципов здорового образа жизни, предупреждения суицидального поведения несовершеннолетних.

Говоря об одаренности и способностях детей следует отметить, что обучающиеся всех общеобразовательных учреждений ежегодно принимают активное участие в олимпиадах, конкурсах, спортивных состязаниях регионального и муниципального уровней.

Проводятся следующие мероприятия и конкурсы, направленные на развитие и поддержку талантов детей: Всероссийская олимпиада школьников, «Ученик года», «Живая классика», научно – практическая конференция «Юность. Творчество. Поиск», краеведческая конференция и т.д.

Система муниципальных массовых мероприятий по различным направлениям образовательной деятельности строится с учетом предоставления ребенку возможности продуктивно развивать и демонстрировать свои достижения.

Неотъемлемой частью образовательного процесса является воспитательная работа, которая строится в соответствии с утвержденной стратегией национальной безопасности Российской Федерации. Одно из направлений стратегии - защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти. Существенный вклад в его реализацию обеспечивает система образования путем формирования и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей, которые объединяют нашу многонациональную страну.

В рамках единого пространства во всех школах реализуется цикл классных часов «Разговоры о важном» для учащихся 1-11 классов. Темы «Разговоров о важном» включают патриотическое и гражданское воспитание, вопросы экологического и нравственного воспитания, ценностей современного общества. Внеурочные занятия проходят каждый понедельник первым уроком.

Применение государственной символики России, изучение её истории – один из приоритетов патриотического воспитания. Ежегодно с первого сентября учебная неделя начинается с поднятия государственного флага и исполнения гимна Российской Федерации.

Ключевыми аспектами государственной политики в сфере образования являются обновление содержания образования, выявление и распространение успешных практик воспитания, развитие воспитательной среды.

С целью усиления воспитательного компонента в школах с 1 сентября 2023 года введены должности советника директора по воспитанию и работе с детскими объединениями. В настоящее время советники в пяти школах муниципального образования продолжают свою работу.

Отличительной особенностью работы советника директора по воспитанию является помощь руководителю в переработке информации, которая сегодня окружает ребенка и образовательную организацию. Советник является точкой соприкосновения передовых технологий и методик в сфере воспитания.

Важным элементом воспитательного пространства является включенность детей в деятельность детских общественных объединений, в движение добровольчества, волонтерства.

Волонтерская деятельность – эффективное средство формирования и развития социальной активности обучающихся. Именно она способна удовлетворить потребности обучающихся. Готовясь к новым социальным отношениям, школьники в процессе волонтёрской деятельности учатся участвовать в общественном процессе, разрешать конфликты в социуме, приносить пользу, саморазвиваться и самосовершенствоваться.

В муниципальном образовании «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области большое внимание уделяется воспитанию подрастающего поколения, реализации проекта «Юнармия. Наставничество», развитию движения волонтерства и добровольчества.

Во исполнение подпункта «а» пункта 5 перечня поручений Президента Российской Федерации от 22 декабря 2022 г. № Пр-173ГС в 2023 году в большинстве школ района созданы центры Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «РДДМ», которые включают в себя шесть направлений: волонтерство и добровольчество, патриотизм и историческая память, спорт, медиа и коммуникации, туризм и путешествия.

В целях распространения ценностей волонтерства (добровольчества), создания условий для формирования и развития добровольческого (волонтёрского) движения на территории муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области, привлечения молодёжи к бескорыстному участию в социально-значимой деятельности, в каждой школах созданы и работают добровольческие (волонтерские) объединения.

Члены данных объединений являются активными участниками всех мероприятий патриотической направленности, проходящих в муниципальном образовании и поселке Кардымово:

- историко-патриотическая акция «Я – гражданин», посвященная Дню Конституции;

- реализация проекта «Знание. Герои»;

- патриотические акции: «Крымская весна», «ZаМИР», «Zнание-сила!», «Письмо защитнику», «Окна Победы», «Георгиевская ленточка», «Флаги России», «Свеча памяти»; «Новогодняя открытка участникам СВО» и т.д.;

- благоустройство и уборка могил, памятников и памятных мест участников ВОВ, торжественное возложение цветов;

- поздравление ветеранов ВОВ с Днем победы, Днем освобождения Смоленщины, с Днем защитника Отечества и т.д.;

- участие в праздничных торжественных мероприятиях школьного и районного уровней: День поселка, День защитника Отечества, День победы;

- экскурсии по родному краю: Соловьёва переправа, поле Памяти;

- виртуальная экскурсия в музей имени Нахимова, музей МВД, экскурсия в музей ФСБ и т.д.

Количество учащихся, вовлечённых в волонтёрскую деятельность, постоянно увеличивается. Волонтерская деятельность создает благоприятные условия для развития личности подростка, помогая проявиться индивидуальности, развиться, устояться, обрести избирательность и устойчивость к социальным воздействиям.

**Дополнительное образование**

Дополнительное образование детей, помимо обучения, воспитания и творческого развития личности, решает сегодня ряд социально значимых проблем, таких как обеспечение занятости детей, социальная адаптация, формирование потребности в здоровом образе жизни, профилактика безнадзорности, правонарушений и других асоциальных проявлений среди детей и подростков.

Важной чертой функционирования системы дополнительного образования в районе является ее бесплатность и общедоступность. В системе дополнительного образования ребенок получает развитие, соответствующее его склонностям и интересам. Этим и объясняется интерес к программам дополнительного образования со стороны потребителей: детей и родителей.

На территории муниципального образования функционирует 1 учреждение дополнительного образования, подведомственное Отделу образования Администрации муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области – МБУДО «Центр детского творчества» Кардымовского муниципального округа Смоленской области (далее – Центр детского творчества).

Успешно развивающийся Центр детского творчества является многопрофильным учреждением, реализующим свое основное предназначение – развитие мотивации личности к познанию и творчеству, удовлетворение социальных и личностно-значимых потребностей детей. Дополнительное образование представлено педагогическими работниками, работающими как на постоянной основе, так и по совместительству.

В учреждении учебная деятельность осуществляется по четырем направлениям в 11 творческих объединениях в 28 учебных группах, в которых обучается 326 обучающихся.

Реализация дополнительного образования детей осуществляется также и в общеобразовательных учреждениях через кружки, секции и спортивные клубы. Через АИС «Навигатор» услугами дополнительного образования охвачено 66% детей 5-18 лет. Таким образом, подрастающему поколению предоставляются самые разнообразные услуги интеллектуального, духовного, оздоровительного и спортивного характера.

В целях организации деятельности образовательных учреждений муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области ежегодно утверждаются муниципальные задания, планы финансово-хозяйственной деятельности, осуществляется контроль за ходом их исполнения, полнотой и качеством предоставления муниципальных услуг, целевым использованием выделенных бюджетных средств. Координируется и контролируется деятельность подведомственных образовательных учреждений также и по освоению денежных средств резервного фонда Правительства Смоленской области и средств бюджета муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области, выделенных на ремонт объектов образования. Ежегодно разрабатываются и реализуются мероприятия для подготовки образовательных организаций к очередному учебному году и работе в осенне-зимний период. В обязательном порядке контролируется деятельность учреждений образования по обеспечению комплексной безопасности и антитеррористической защищенности.

Таким образом, ключевыми проблемами, над решением которых предстоит работать, остаются:

- дефицит управленческих и педагогических кадров, отработка системы непрерывного повышения квалификации педагогов, привлечение в сферу образования молодых специалистов;

- развитие механизмов управления качеством образования на муниципальном и школьном уровнях;

- внедрение эффективных технологий обучения и воспитания, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения;

- укрепление и развитие материально-технической базы и инфраструктуры образовательных организаций.

Выявленные проблемы позволяют определить приоритетные направления развития системы образования на 2025-2030 годы:

1. Обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей для всех граждан, проживающих на территории муниципального образования, для получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования.

2. Предоставление качественного общего образования по запросам обучающихся с использованием сетевого взаимодействия, дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

3. Обновление материально-технической базы и улучшения условий по предоставлению качественного общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования детей на территории муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области.

4. Создание кадровых, организационно-методических, мотивационных и информационных условий для повышения профессиональной компетентности педагогов.

5. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

6. Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций.

7. Формирование навыков здорового образа жизни обучающихся, включая развитие физкультурно-спортивного воспитания и модернизацию спортивной инфраструктуры образовательных организаций.

**Раздел 2. Сведения о региональных проектах.**

Финансирование по региональным проектам не предусмотрено.

**Раздел 3. Сведения о ведомственных проектах.**

**ПАСПОРТ**

**ведомственного проекта**

**«Оказание государственной поддержки детям-сиротам, проживающим на территории Смоленской области, в обеспечении жильем»**

**Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | И.о. начальника муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области  Осипова Александра Михайловна |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области» |

**Показатели реализации комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (2024  год) | Планируемое значение показателя реализации | | | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа подлежащих обеспечению жилыми помещениями. | Чел. | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |

**Раздел 4. Паспорта комплексов процессных мероприятий**

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

**«Развитие дошкольного образования»**

**Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | И.о. начальника муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области  Осипова Александра Михайловна |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области» |

**Показатели реализации комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (2024  год) | Планируемое значение показателя реализации | | | | | |
| 2025год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Охват детей дошкольного возраста различными формами дошкольного образования от общей численности детей дошкольного возраста. | % | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 2. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных организаций. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

**«Развитие общего образования»**

**Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | И.о. начальника муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области  Осипова Александра Михайловна |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области» |

**Показатели реализации комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (2024  год) | Планируемое значение показателя реализации | | | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Доля учащихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности учащихся. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспеченных бесплатным горячим питанием. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

**«Развитие дополнительного образования»**

**Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | И.о. начальника муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области  Осипова Александра Михайловна |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области» |

**Показатели реализации комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (2024  год) | Планируемое значение показателя реализации | | | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Доля детей, охваченных программами дополнительного образования, от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 2. | Доля детей – инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей – инвалидов данного возраста. | % | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

**«Реализация молодежной политики на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области»**

**Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | И.о. начальника муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области  Осипова Александра Михайловна |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области» |

**Показатели реализации комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (2024  год) | Планируемое значение показателя реализации | | | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в социальную практику, участвующих в мероприятиях разного уровня и форм, способствующих успешной социализации и эффективной самореализации от общей численности молодых людей данного возраста. | % | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 2. | Доля детей, отдохнувших  в оздоровительных лагерях  с дневным пребыванием,  от общего количества  учащихся. | % | 0 | 25 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 |

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

**«Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования»**

**Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | И.о. начальника муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области  Осипова Александра Михайловна |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области» |

**Показатели реализации комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (2024  год) | Планируемое значение показателя реализации | | | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Доля муниципальных  образовательных  учреждений от общего  количества муниципальных  образовательных  учреждений, ведение  бюджетного, бухгалтерского  и налогового учета которых  передано МКУ «ЦБУО» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

**«Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы, содержание, ремонт и обеспечение безопасности деятельности образовательных учреждений»**

**Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | И.о. начальника муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области  Осипова Александра Михайловна |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области» |

**Показатели реализации комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (2024  год) | Планируемое значение показателя реализации | | | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Доля ответственных (работников) образования, прошедших обучение, от общего количества ответственных (работников) образования. | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2. | Доля образовательных учреждений, прошедших комплексный капитальный ремонт, ежегодный текущий ремонт и реконструкцию. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

**«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»**

**Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | И.о. начальника муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области  Осипова Александра Михайловна |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области» |

**Показатели реализации комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (2024  год) | Планируемое значение показателя реализации | | | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Доля выполненных мероприятий Муниципальной программы от планируемых | % | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 |

**Раздел 5. Сведения о финансировании структурных элементов муниципальной программы.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | | | Участник муниципальной программы | | Источник финансового обеспечения | | | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего | 2025 год | | 2026 год | | | | | 2027 год | | | | | | 2028 год | | | | 2029 год | | | | | | 2030 год | | | |
| **1. Региональный проект** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Финансирование по региональным проектам не предусмотрено. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2. Ведомственный проект «Оказание государственной поддержки детям-сиротам, проживающим на территории Смоленской области, в обеспечении жильем»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа жилыми помещениями | Отдел образования Сектор опеки | | | | Местный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Областной бюджет | | 14751,51840 | | 9160,98480 | | | 2795,26680 | | | | 2795,26680 | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Иные источники | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| **Итого по ведомственному проекту** | | | | | | |  | | 14751,51840 | | 9160,98480 | | | 2795,26680 | | | | 2795,26680 | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| **Местный бюджет** | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | | | | |
| **Областной бюджет** | | 14751,51840 | | 9160,98480 | | | 2795,26680 | | | | 2795,26680 | | | | **0,00** | | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | | | | |
| **Федеральный бюджет** | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | | | | |
| **Иные источники** | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | | | | |
| **3. Комплекс процессных мероприятий** **«Развитие дошкольного образования»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений | | | Отдел образования,образовательные учреждения | | | Местный бюджет | 75071,10000 | | 25023,70000 | | 25023,70000 | | | | | 25023,70000 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Иные источники | 10920,00000 | | 3640,00000 | | 3640,00000 | | | | | 3640,00000 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 3.2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | | | Отдел образования,образовательные учреждения | | | Местный бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Областной бюджет | 55104,80000 | | 17656,30000 | | 18358,30000 | | | | | 19090,20000 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Иные источники | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| **Итого по комплексу процессных мероприятий** | | | | | | |  | **141095,90000** | | **46320,00000** | | **47022,00000** | | | | | **47753,90000** | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| **Местный бюджет** | **75071,10000** | | **25023,70000** | | **25023,70000** | | | | | **25023,70000** | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| **Областной бюджет** | **55104,80000** | | **17656,30000** | | **18358,30000** | | | | | **19090,20000** | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | |
| **Иные источники** | **10920,00000** | | **3640,00000** | | **3640,00000** | | | | | **3640,00000** | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | |
| **4. Комплекс процессных мероприятий «Развитие общего образования»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Расходы на обеспечение организации подвоза обучающихся образовательных учреждений | | | Отдел образования,образовательные учреждения | | | Местный бюджет | | 690,00000 | 230,00000 | | 230,00000 | | | | | 230,00000 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Иные источники | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 4.2 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений | | | Отдел образования,образовательные учреждения | | | Местный бюджет | | 80485,39238 | 33483,00000 | | 23500,19619 | | | | | 23502,19619 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Иные источники | | 10159,50000 | 3386,50000 | | 3386,50000 | | | | | 3386,50000 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 4.3 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений | | | Отдел образования,образовательные учреждения | | | Местный бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Иные источники | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 4.4 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | | | Отдел образования,образовательные учреждения | | | Местный бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Областной бюджет | | 383914,40000 | 123536,60000 | | 127915,80000 | | | | | 132462,00000 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Иные источники | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 4.5 | Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя | | | Отдел образования,образовательные учреждения | | | Местный бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Областной бюджет | 1992,60000 | | 664,20000 | | 664,20000 | | | | | 664,20000 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Иные источники | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 4.6 | Расходы по организации питания обучающихся муниципальных образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы | | | Отдел образования,образовательные учреждения | | | Местный бюджет | 300,00000 | | 100,00000 | | 100,00000 | | | | | 100,00000 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Иные источники | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| **Итого по комплексу процессных мероприятий** | | | | | | |  | **477541,89238** | | **161400,30000** | | **155796,69619** | | | | | **160344,89619** | | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | |
| **Местный бюджет** | **81475,39238** | | **33813,00000** | | **23830,19619** | | | | | **23832,19619** | | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | |
| **Областной бюджет** | **385907,00000** | | **124200,80000** | | **128580,00000** | | | | | **133126,20000** | | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | |
| **Иные источники** | **10159,50000** | | **3386,50000** | | **3386,50000** | | | | | **3386,50000** | | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | |
| **5. Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| 5.1 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений | | |  | | | Местный бюджет | 22442,00000 | | 7277,00000 | | | | | | 7478,70000 | | | | 7686,30000 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| Федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| Иные источники | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 5.2 | Расходы на обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | | | Отдел образования,образовательные учреждения | | | Местный бюджет | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| Федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| Иные источники | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| **Итого по комплексу процессных мероприятий** | | | | | | |  | **22442,00000** | | **7277,00000** | | | | | **7478,70000** | | | | **7686,30000** | | | | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | **0,00** | |
| **Местный бюджет** | **22442,00000** | | **7277,00000** | | | | | **7478,70000** | | | | **7686,30000** | | | | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | **0,00** | |
| **Областной бюджет** | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | **0,00** | |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | **0,00** | |
| **Иные источники** | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | **0,00** | |
| **6. Комплекс процессных мероприятий «Реализация молодежной политики на территории муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Реализация мероприятий по развитию межмуниципального взаимодействия и молодежного событийного туризма | | | Отдел образования | | | Местный бюджет | 150,00000 | | 50,00000 | | | 50,00000 | | | | | 50,00000 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| Областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| Федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| Иные источники | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| 6.2 | Обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Смоленской области, находящихся в каникулярное время (летнее) в лагерях дневного пребывания, организованных на базе муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, и муниципальных организаций дополнительного образования | | | Отдел образования,образовательные учреждения | | | Местный бюджет | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| Областной бюджет | 757,80000 | | 252,60000 | | | 252,60000 | | | | | 252,60000 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| Федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| Иные источники | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| **Итого по комплексу процессных мероприятий** | | | | | | |  | **907,80000** | | **302,60000** | | | **302,60000** | | | | | **302,60000** | | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | |
| **Местный бюджет** | **150,00000** | | **50,00000** | | | **50,00000** | | | | | **50,00000** | | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | |
| **Областной бюджет** | **757,80000** | | **252,60000** | | | **252,60000** | | | | | **252,60000** | | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | |
| **Иные источники** | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | |
| **7. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Расходы на обеспечение деятельности  муниципальных учреждений | | | МКУ "ЦБУО" | | | Местный бюджет | 9814,80000 | | 3271,60000 | | | 3271,60000 | | | | | 3271,60000 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| Областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| Федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| Иные источники | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| **Итого по комплексу процессных мероприятий** | | | | | | |  | **9814,80000** | | **3271,60000** | | | **3271,60000** | | | | | **3271,60000** | | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | |
| **Местный бюджет** | **9814,80000** | | **3271,60000** | | | **3271,60000** | | | | | **3271,60000** | | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | |
| **Областной бюджет** | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | |
| **Иные источники** | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | |
| **8. Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы, содержание, ремонт и обеспечение безопасности деятельности образовательных учреждений»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Расходы на текущие и капитальные ремонты зданий и сооружений муниципальных учреждений | | | Отдел образования,образовательные учреждения | | | Местный бюджет | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| Областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| Федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| Иные источники | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| 8.2 | Реализация мероприятий в области пожарной безопасности | | | Отдел образования,образовательные учреждения | | | Местный бюджет | 2098,20000 | | 699,40000 | | | 699,40000 | | | | | 699,40000 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| Областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| Федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| Иные источники | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| 8.3 | Реализация мероприятий в области охраны учреждений образования | | | Отдел образования,образовательные учреждения | | | Местный бюджет | 7847,10000 | | 2615,70000 | | | 2615,70000 | | | | | 2615,70000 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| Областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| Федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| Иные источники | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| **Итого по комплексу процессных мероприятий** | | | | | | |  | **9945,30000** | | **3315,10000** | | | **3315,10000** | | | | | **3315,10000** | | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | |
| **Местный бюджет** | **9945,30000** | | **3315,10000** | | | **3315,10000** | | | | | **3315,10000** | | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | |
| **Областной бюджет** | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | |
| **Иные источники** | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий** **«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | | Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления | | | Отдел образования | | Местный бюджет | 13802,40000 | | 4600,80000 | | | 4600,80000 | | | | | 4600,80000 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| Областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| Федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| Иные источники | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| 9.2 | Осуществление мер социальной  поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам  образовательных организаций | | | Отдел образования | | | Местный бюджет | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| Областной бюджет | 9831,60000 | | 3277,20000 | | | 3277,20000 | | | | | 3277,20000 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| Федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| Иные источники | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| 9.3 | Осуществление выплаты стипендий студентам, обучающимся в образовательных организациях по договорам о целевом обучении за счет средств бюджета муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области | | | Отдел образования | | | Местный бюджет | 2268,00000 | | 756,00000 | | | 756,00000 | | | | | 756,00000 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
|  |  | | |  | | | Областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
|  |  | | |  | | | Федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
|  |  | | |  | | | Иные источники | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| 9.4 | Выплата денежных средств на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью | | | Отдел образования | | | Местный бюджет | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| Областной бюджет | 5394,16800 | | 1798,05600 | | | 1798,05600 | | | | | 1798,05600 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| Федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| Иные источники | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| 9.5 | Выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям | | | Отдел образования | | | Местный бюджет | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| Областной бюджет | 1722,60000 | | 574,20000 | | | 574,20000 | | | | | 574,20000 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| Федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| Иные источники | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| 9.6 | Выплата ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством) | | | Отдел образования | | | Местный бюджет | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| Областной бюджет | 6473,01600 | | 2157,67200 | | | 2157,67200 | | | | | 2157,67200 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| Федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| Иные источники | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| 9.7 | Осуществление государственных полномочий по организации осуществлению деятельности по опеке и попечительству | | | Отдел образования | | | Местный бюджет | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| Областной бюджет | 5465,73000 | | 1821,91000 | | | 1821,91000 | | | | | 1821,91000 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| Федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| Иные источники | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| **Итого по комплексу процессных мероприятий** | | | | | | |  | **44957,51400** | | **14985,83800** | | | **14985,83800** | | | | | **14985,83800** | | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | |
| **Местный бюджет** | **16070,40000** | | **5356,80000** | | | **5356,80000** | | | | | **5356,80000** | | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | |
| **Областной бюджет** | **28887,11400** | | **9629,03800** | | | **9629,03800** | | | | | **9629,03800** | | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | |
| **Иные источники** | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | |
| **Всего по муниципальной программе** | | | | | | |  | **721456,72478** | | **246033,42280** | | | **234967,80099** | | | | | **240455,50099** | | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | |
| **Местный бюджет** | **214968,99238** | | **78107,20000** | | | **68326,09619** | | | | | **68535,69619** | | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | |
| **Областной бюджет** | **485408,23240** | | **160899,72280** | | | **159615,20480** | | | | | **164893,30480** | | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | |
| **Иные источники** | **21079,50000** | | **7026,50000** | | | **7026,50000** | | | | | **7026,50000** | | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | |